威环发〔2021〕89号

威海市生态环境局

关于2021年第三季度主要污染物总量减排

重点项目进展情况的通报

各区市人民政府，国家级开发区管委及南海新区管委：

根据威海市生态环境保护委员会办公室《关于下达2021年主要污染物总量减排重点项目的通知》（威环委办〔2021〕4号）要求，市生态环境局对2021年第三季度主要污染物总量减排重点项目实施进展情况进行了调度，现将相关情况通报如下：

一、基本情况

2021年，全市共计划实施各类总量减排项目55个，其中，水减排项目17个，大气减排项目38个。现因荣成市碳纤维项目停止建设，荣成市第二污水处理厂污水再生利用及配套管网建设工程作为其配套工程，也不再开工建设，故全市共计划实施各类总量减排项目改为54个。截止2021年第三季度，已建成项目28个，占51.9%；在建项目18个，占33.3%；未动工项目8个，占14.8%。

（一）大气减排项目情况

2021年计划实施各类大气减排项目共38个，截止第三季度，已建成项目21个，占55.3%；在建项目10个，占26.3%；未开工项目7个，占18.4%，主要为燃煤锅炉淘汰项目。

（二）水减排项目情况

2021年计划实施各类水减排项目共16个，截止第三季度，已建成项目7个，占43.75%，在建项目8个，占50%；未动工项目1个，占6.25%，为山东东顺环保科技有限公司无机废水处置升级改造项目。

二、存在的问题

（一）在建项目、未开工项目存量较大，工作推进缓慢。

（二）燃煤锅炉淘汰及山东东顺环保科技有限公司无机废水处置升级改造工作滞后，长时间未有较大工作进展。

三、建议及要求

2021年是“十四五”开局之年，为全面完成我市2021年主要污染物减排目标任务，请各区市政府、国家级开发区管委及南海新区管委高度重视此项工作，在做好新冠病毒疫情防控的前提下，全面推进项目建设，对尚未开工的项目要抓紧项目相关手续落实、尽早开工建设；对在建项目要加快建设进度；对已建成项目，要加强组织验收，强化监管，确保环保治理设施正常运行。

附件：2021年第三季度主要污染物总量减排重点项目建设进度汇总表

威海市生态环境局

2021年10月19日

（此件主动公开）

| 附件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021年第三季度主要污染物总量减排重点项目建设进度汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 行政区 | 大气减排项目 |  |  |  | 水减排项目 |  |  |  | 合计 |  |  |  |
|  | 计划数 | 建成项目数 | 在建项目数 | 未建项目数 | 计划数 | 建成项目数 | 在建项目数 | 未建项目数 | 计划数 | 建成项目数 | 在建项目数 | 未建项目数 |
| 文 登 | 6 | 6 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 9 | 1 | 0 |
| 荣 成 | 7 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 4 | 5 |
| 乳 山 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 7 | 3 | 4 | 0 |
| 环翠区 | 8 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 8 | 0 | 2 |
| 高 区 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 |
| 经 区 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 临港区 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 |
| 南 海 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 |
| 合 计 | 38 | 21 | 10 | 7 | 16 | 7 | 8 | 1 | 54 | 28 | 18 | 8 |

抄送：市生态环境局各分局

威海市生态环境局办公室 2021年10月19日印发